## Planilha1
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Tela inicial |  | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | Sprint A
Tela de Login |  | Essencial | Médio | 5 | 3 | Sprint A
Tela de recuperação de senha |  | Desejável | Médio | 5 | 6 | Sprint A
Tela de confirmação de recuperação de senha |  | Desejável | Médio | 5 | 7 | Sprint A
Simulação de função de recuperação de senha |  | Desejável | Pequeno | 3 | 10 | Sprint A
Tela de cadastro de usuário |  | Essencial | Médio | 5 | 4 | Sprint A
Tela quem somos |  | Essencial | Pequeno | 3 | 2 | Sprint A
Módulo chat fale conosco |  | Importante | Médio | 8 | 5 | Sprint A
Tela de simulador financeiro |  | Essencial | Médio | 13 | 9 | Sprint A
Função de calcular simulação |  | Essencial | Pequeno | 5 | 8 | Sprint A
Tela inicial de dashboard |  | Essencial | Grande | 21 | 19 | Sprint A
Função de pesquisa por setor |  | Essencial | Grande | 21 | 20 | Sprint A
Função de pesquisa por data |  | Essencial | Grande | 21 | 21 | Sprint A
Função de pesquisa por horário |  | Essencial | Grande | 21 | 22 | Sprint A
Simulação de mapa de calor |  | Desejável | Pequeno | 3 | 23 | Sprint A
Função de captura dos dados do sensor |  | Essencial | Médio | 13 | 15 | Sprint A
Função de geração de gráfico |  | Essencial | Grande | 21 | 18 | Sprint A
Função de Login |  | Essencial | Médio | 8 | 16 | Sprint A
Função de cadastro |  | Essencial | Médio | 8 | 17 | Sprint A
Diagrama de Entidade e Relacionamento |  | Essencial | Médio | 8 | 11 | Sprint A
Modelagem Lógica |  | Essencial | Médio | 8 | 12 | Sprint A
Diagrama de Solução |  | Essencial | Médio | 8 | 13 | Sprint A
Especificação do Analytics / Métricas |  | Essencial | Médio | 8 | 14 | Sprint A
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Simulação do sensor |  | Essencial | Médio | 5
Script Banco de Dados |  | Essencial | Grande | 21
Diagrama de visão do negócio |  | Essencial | Médio | 13
Protótipo do Site |  | Essencial | Grande | 21
Documentação |  | Essencial | Grande | 21
Ferramenta de gestão |  | Essencial | Pequeno | 3
Ferramenta de versionamento |  | Essencial | Pequeno | 3
Análise de requisitos |  | Essencial | Médio | 8